Информация о плане реализации национального проекта «Экология» 
и федеральных проектов, входящих в его состав, в 2021 году 
(по состоянию 10.02.2021)

В 2021 году по национальному проекту «Экология» и федеральным проектам, входящим в его состав, запланировано к достижению 45 показателей.

В 2021 г. из федерального бюджета предусмотрены бюджетные ассигнования, на реализацию национального проекта «Экология» в объеме 81 096,8 млн. рублей. В том числе по федеральным проектам:

- «Чистая страна» − 15 980,8 млн. рублей;

- «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» − 11 203,7 млн. рублей;

- «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности» − 5 417,9 млн. рублей;

- «Чистый воздух» − 7 101,4 млн. рублей;

- «Оздоровление Волги» − 18 860,6 млн. рублей;

- «Сохранение озера Байкал» − 5 682,3 млн. рублей;

- «Сохранение уникальных водных объектов» − 2 398,3 млн. рублей;

- «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» − 884,5 млн. рублей;

- «Сохранение лесов» − 8 572,3 млн. рублей;

- «Внедрение наилучших доступных технологий» − 4 995,0 млн. рублей.

О планах реализации федеральных проектов национального проекта «Экология» в 2021 году

Федеральный проект «Чистая страна»

В рамках реализации федерального проекта «Чистая страна» в 2021 году планируется достижение следующих показателей:

| № | Наименование показателя | 2021 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  |
| 1 | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов, тыс. человек | 3 832,10 | Нарастающий итог |
| 2 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов, шт. | 42 | Нарастающий итог |
| 3 | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе находящихся в собственности Российской Федерации, тыс. человек | 4 156,00 | Нарастающий итог |
| 4 | Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде, шт. | 66 | Нарастающий итог |

Достижение результатов, завершение мероприятий до конца 2021 года

1. По результату «Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов, нарастающим итогом, шт». предусмотрено достижение значения результата в количестве 42 штуки в срок до 31.12.2021.

2. По результату «Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного вреда окружающей среде, нарастающим итогом, шт». предусмотрено достижение значения результата в количестве 66 штуки в срок до 31.12.2021.

3. По результату «Организован общественный мониторинг и экспертное сопровождение реализации федерального проекта, проведена социологическая оценка удовлетворенности населения экологической обстановкой» значение на 2021 год не предусмотрено. Паспортом предусмотрено значение результата 1 усл.ед. к концу 2024 года.

В рамках данного результата в 2021 году запланированы мероприятия 
по проведению социологического опроса и предоставление отчетных материалов по результатам его проведения.

Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

В рамках реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в 2021 году планируется достижение следующих показателей:

| № | Наименование показателя | 2021 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  |
| 1 | Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, % | 93,80 | - |
| 2 | Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, % | 6,20 | - |
| 3 | Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов, % | 26,60 | - |
| 4 | Доля разработанных электронных моделей, % | 100 | - |
| 5 | Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов, % | 39 | - |

Достижение результатов, завершение мероприятий до конца 2021 года

1. По результату «Создана государственная информационная система учета отходов, включая электронную модель федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами» предусмотрено достижение значения результата в количестве 1 штуки в срок до 31.12.2021.

2. По результату «Введены в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов. Нарастающий итог», млн тонн. предусмотрено достижение значения результата в количестве 13,9846 млн тонн в срок до 31.12.2021.

3. По результату «Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов. Нарастающий итог», млн тонн. предусмотрено достижение значения результата в количестве 4,4112 млн тонн в срок до 31.12.2021

4. По результату «Сформировано нормативно-правовое обеспечение функционирования комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами», усл. ед. значение на 2021 год не предусмотрено. Паспортом предусмотрено значение результата 1 усл. ед. в 2022 году.

5. По результату «Обеспечено функционирование публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор», усл. ед. значение на 2021 год не предусмотрено. Паспортом предусмотрено значение результата 1 усл. ед. в 2024 году.

6. По результату «Создана инфраструктура по утилизации твердых коммунальных отходов путем их использования для производства электрической и (или) тепловой энергии», млн тонн в год. значение на 2021 год не предусмотрено. Паспортом предусмотрено значение результата 3,35 млн тонн в 2023 году.

7. По результату «Обеспечено совершенствование института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки», усл. ед. значение на 2021 год не предусмотрено. Паспортом предусмотрено значение результата 1 усл. ед. в 2022 году.

8. По результату «Субъектами Российской Федерации обеспечена деятельность по оказанию коммунальной услуги населению по обращению с твердыми коммунальными отходами», % предусмотрено достижение значения результата в размере 90% в 2021 году.

9. По результату «Обустроены контейнерные площадки для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. Нарастающий итог» предусмотрено достижение результата в 85 субъектах РФ в срок до 31.12.2021

Федеральный проект «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности»

В рамках реализации федерального проекта «Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности» в 2021 году планируется достижение следующих показателей:

| № | Наименование показателя | 2021 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  |
| 1 | Введённая в эксплуатацию государственная информационная система учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности, шт. | 1 | Достижение показателя планируется в декабре 2021 года |

Достижение результатов, завершение мероприятий до конца 2021 года

1. По результату «Разработана и введена в эксплуатацию государственная информационная система учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности» предусмотрено достижение значения результата в количестве 1 штуки в срок до 31.12.2021.

Результат предусматривает подписание акта ввода в эксплуатацию государственной информационной системы учета и контроля за обращением с отходами I и II классов опасности.

2. По результату «Реализованы инфраструктурные проекты по созданию производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности» значение на 2021 год не предусмотрено. Паспортом предусмотрено значение результата в количестве 3 штук к концу 2024 года.

В рамках данного результата в 2021 году запланировано завершение работ по проектированию объектов и получение положительных заключений по результатам государственных экспертиз.

3. По результату «Созданы производственно-технические комплексы по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности на базе имущественных комплексов объектов по уничтожению химического оружия» значение на 2021 год не предусмотрено. Паспортом предусмотрено значение результата 4 шт. к концу 2023 года.

В рамках данного результата в 2021 году в запланировано получение разрешения на строительство, начало строительных работ и приобретение оборудования.

4. По результату «Организован общественный мониторинг и экспертное сопровождение реализации федерального проекта» значение на 2021 год не предусмотрено. Паспортом предусмотрено значение результата 1 усл.ед. к концу 2024 года.

В рамках данного результата в 2021 году в запланированы мероприятия 
по подготовке организационно-распорядительных документов для проведения публичного обсуждения реализации федерального проекта и проведение указанного мероприятия.

Федеральный проект «Чистый воздух»

В рамках реализации федерального проекта «Чистый воздух» в 2021 году планируется достижение показателей:

| № | Наименование показателя | 2021 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  |
| 1 | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с сокращением объема вредных выбросов в крупных промышленных центрах Российской Федерации, Тысяча человек | 1 958,94 | - |
| 2 | Количество городов с высоким и очень высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха в городах – участниках проекта, Единица | 5 | - |
| 3 | Снижение совокупного объема выбросов опасных загрязняющих веществ в городах - участниках проекта, Процент | 98,0 |  |
| 4 | Снижение совокупного объема выбросов за отчетный год, нарастающим итогом, Процент | 96,0 |  |
| 5 | Объем потребления природного газа в качестве моторного топлива за отчетный год, Миллион кубических метров | 66,15 |  |
| 6 | Количество выданных комплексных экологических разрешений всем объектам, оказывающим значительное негативное воздействие на атмосферный воздух и реализующим программы повышения экологической эффективности с применением наилучших доступных технологий для снижения выбросов в крупных промышленных центрах России, включая города Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Читу, Единица | 2 |  |
| 7 | Количество объектов, оказывающих негативное воздействие на атмосферный воздух, прошедших модернизацию, в том числе и с использованием наилучших доступных технологий и/или с использованием инструментов зеленного финансирования в крупных промышленных центрах России, включая города Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец, и Читу, Единица | 0 |  |

Достижение результатов, завершение мероприятий до конца 2021 года

1. По результату «Сформирована и функционирует федеральная государственная информационная система мониторинга качества атмосферного воздуха», шт. значение на 2021 год не предусмотрено. Паспортом предусмотрено значение результата 1 шт. к концу 2022 года.

2.  По результату «Модернизация и развитие государственной наблюдательной сети за загрязнением атмосферного воздуха. Нарастающий итог», ед. предусмотрено значение на 2021 год - 55 ед.

3. По результату «Модернизация и развитие системы социально-гигиенического мониторинга», усл. ед. значение на 2021 год не предусмотрено. Паспортом предусмотрено значение результата 1 усл. ед. к концу 2024 года.

4. По результату «Усиление федерального государственного экологического надзора», усл. ед. значение на 2021 год не предусмотрено. Паспортом предусмотрено значение результата 1 усл. ед. к концу 2022 года.

5. По результату «Снижен совокупный объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух за отчетный год. Нарастающий итог», % предусмотрено значение результата на 2021 год – 4%.

6. По результату «В 8 городах (Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Чите, Братске, Красноярске, Челябинске, Магнитогорске и Норильске) снижен уровень загрязнения атмосферного воздуха (с высокого и очень высокого уровня). Нарастающий итог», шт. предусмотрено значение результата на 2021 год – 3 шт.

7. По результату «Создан проектный офис федерального проекта «Чистый воздух», обеспечено его функционирование до 2024 года», шт. значение на 2021 год не предусмотрено. Паспортом предусмотрено значение результата 1 шт. к концу 2024 года.

8. По результату «Создан проектный офис национального проекта «Экология», обеспечено его функционирование до 2024 года», шт. значение на 2021 год не предусмотрено. Паспортом предусмотрено значение результата 1 шт. к концу 2024 года.

9. По результату «Утверждены и актуализированы комплексные планы мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в крупных промышленных центрах, включая города Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Читу», шт. значение на 2021 год не предусмотрено. Паспортом проекта предусмотрено значение результата 12 шт. к концу 2024 года.

10. По результату «Организован общественный мониторинг и экспертное сопровождение реализации федерального проекта, проведена социологическая оценка удовлетворенности населения экологической обстановкой», усл. ед.  значение на 2021 год не предусмотрено. Паспортом предусмотрено значение результата 1 усл. ед. к концу 2024 года.

11. По результату «Сформированы портфели инвестиционных проектов по снижению выбросов в атмосферу на территориях городов-участников федерального проекта «Чистый воздух»», усл. ед.  значение на 2021 год не предусмотрено. Паспортом предусмотрено значение результата 12 усл. ед. к концу 2023 года.

Федеральный проект «Оздоровление Волги»

В рамках реализации федерального проекта «Оздоровление Волги» в 2021 году планируется достижение следующих показателей:

| № | Наименование показателя | 2021 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  |
| 1 | Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод, нарастающим итогом, куб км в год | 2,58 |  |
| 2 | Прирост мощности очистных сооружений, обеспечивающих нормативную очистку сточных вод, нарастающим итогом, куб. км | 0,59 |  |
| 3 | Количество построенных, реконструированных водопропускных сооружений для улучшения водообмена в низовьях Волги, нарастающим итогом, ед. | 18 |  |
| 4 | Протяженность восстановленных водных объектов Нижней Волги, нарастающим итогом, км | 474,64 |  |
| 5 | Площадь восстановленных водных объектов Нижней Волги, нарастающим итогом, тыс. га | 16,55 |  |
| 6 | Рост количества молоди на мелиорированных нерестилищах, нарастающим итогом, % | 95 |  |
| 7 | Количество ликвидированных объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу реке Волга, нарастающим итогом, ед. | 1 |  |
| 8 | Гарантированное водообеспечение населения и хозяйств, в том числе в зоне западных подстепных ильменей, нарастающим итогом, тыс. га | 19,1 |  |

Достижение результатов, завершение мероприятий до конца 2021 года

- По результату «Завершена ликвидация (рекультивация) объектов накопленного экологического вреда». предусмотрено значение результата на 2021 год – 1 ед.

В 2021 году предусмотрена реализация 5 мероприятий по ликвидации объектов накопленного экологического вреда на территории Чувашской Республики, Астраханской, Ивановской, Тверской и Волгоградской областях, из них завершению подлежит 1 мероприятие по экологической реабилитации объекта «Соколовские ямы» в Астраханской области.

- По результату «Обеспечена расчистка участков водных объектов Нижней Волги» предусмотрено значение результата на 2021 год – 27,78 км.

В 2021 году предусмотрена реализация 19 мероприятий по расчистке участков водных объектов на территории Астраханской и Волгоградской областей (в том числе 11 мероприятий по разработке проектной документации). Достижение значения результата обеспечено в 2020 году (27,79 км). Завершение работ по расчистке в 2021 году не предусмотрено.

- По результату «Обеспечено информационно-аналитическое сопровождение федерального проекта» предусмотрено значение результата на 2021 год – 1 ед.

- По результату «Обеспечена расчистка и дноуглубление каналов-рыбоходов Нижней Волги» предусмотрено значение результата на 2021 год – 271,86 км.

В 2021 году предусмотрена реализация комплекса мероприятий по расчистке и дноуглублению каналов рыбоходов водопроводящих и сбросных каналов нерестовых массивов Нижней Волги. В 2020 году обеспечено достижение значения результата - 271,666 км.

- По результату «Построены и реконструированы водопропускные сооружения для улучшения водообмена в низовьях Волги» предусмотрено значение результата на 2021 год – 18 ед.

В 2021 году предусмотрен ввод в эксплуатацию 6 объектов капитального строительства в Волгоградской области.

- По результату «Обеспечена расчистка мелиоративных каналов и водных трактов водохозяйственного комплекса Нижней Волги» предусмотрено значение результата на 2021 год – 175 км.

В 2021 году предполагается расчистить более 52,2 км мелиоративных каналов и водных трактов водохозяйственного комплекса Нижней Волги.

- По результату «Обеспечена экологическая реабилитация водных объектов Нижней Волги» предусмотрено значение результата на 2021 год – 0,61 тыс. га.

В 2021 году предусмотрена реализация 7 мероприятий по экологической реабилитации участков водных объектов на территории Волгоградской области, из них завершению подлежат 2 мероприятия в результате которых будет восстановлен 31 га водных объектов Нижней Волги.

- По результату «Выполнена реконструкция гидротехнических сооружений государственной мелиоративной сети» предусмотрено значение результата на 2021 год – 6 ед.

В 2021 году предусмотрено завершение строительства 6 гидротехнических сооружений государственной мелиоративной сети.

- По результату «Проведены контрольно-надзорные мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов несанкционированных сбросов загрязненных сточных вод в реку Волга и ее притоки» предусмотрено значение результата на 2021 год – 1 ед.

- По результату «Обеспечено сокращение отведения в реку Волгу загрязненных сточных вод» предусмотрено значение результата на 2021 год – 0,59 куб. км.

В 2021 году путем завершения строительства и реконструкции (модернизации) очистных сооружений (ввода в эксплуатацию около 20 очистных сооружений) будет обеспечено снижение объема сброса сточных вод на 0,30 куб.км в год (без учета значений предыдущих периодов).

- По результату «Проведены работы по удалению водных растений из водных объектов Нижней Волги» предусмотрено значение результата на 2021 год – 15,94 тыс. га.

В 2021 году предусмотрена реализация комплекса мероприятий по удалению излишней водной растительности на нерестовых массивах восточной части дельты реки Волги площадью более 4000 га (без учета значений предыдущих периодов).

- По результату «Разработаны и утверждены методики расчета показателей в части федерального проекта «Оздоровление Волги» предусмотрено значение результата на 2021 год – 2 ед.

Федеральный проект «Сохранение озера Байкал»

В рамках реализации федерального проекта «Сохранение озера Байкал» в 2021 году планируется достижение следующих показателей:

| № | Наименование показателя | 2021 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  |
| 1 | Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории, тыс. куб. м. | 247 560,00 | Динамика в 2021 г. не предусмотрена т.к. ввод в эксплуатацию очистных сооружений, влияющих на достижение показателя запланирован на 2022 г. |
| 2 | Охват площади Байкальской природной территории государственным экологическим мониторингом, % | 84,00 |  |
| 3 | Снижение общей площади территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие на озеро Байкал, га | 270,90 |  |
| 4 | Увеличение количества выпускаемых водных биологических ресурсов, млн. шт. | 300,60 | - |
| 5 | Увеличение протяженности сооружений инженерной защиты, км | 0 | Динамика не предусмотрена |

Достижение результатов, завершение мероприятий до конца 2021 года

1. По результату «Сохранены и воспроизведены уникальные водные биологические ресурсы озера Байкал. Выпущены личинки омуля, молодь омуля и молодь осетра», млн шт. предусмотрено значение результата на 2021 год – 300,6 млн шт.

Во 2 квартале 2021 года Росрыболовством запланировано начало работ по реконструкции Большереченского рыбоводного завода. В 3 квартале 2021 года запланировано начало работ по реконструкции Селенгинского экспериментального рыбоводного завода.

2. По результату «Полностью охвачена государственным экологическим мониторингом (государственным мониторингом окружающей среды) Байкальская природная территория», % предусмотрено значение результата на 2021 год – 84 %

В части мероприятий по геологическому доизучению и мониторингу на Байкальской природной территории Роснедра планируют заключить контракт на выполнение работ в 1 квартале 2021.

Также в 2021 году будет продолжена работа по направлениям:

- - Модернизация государственной наблюдательной сети за состоянием окружающей среды;

- - Геологическое доизучение и мониторинг опасных экзогенных геологических процессов на Байкальской природной территории;

- - Геологическое доизучение и мониторинг опасных эндогенных геологических процессов в центральной экологической зоне Байкальской природной территории

- - Геологическое доизучение и мониторинг экологического состояния подземных вод на Байкальской природной территории;

- - Геологическое изучение опасных процессов, связанных с миграцией углеводородов в центральной экологической зоне Байкальской природной территории;

3. По результату «Осуществлено нормативно-правовое и научно-методическое обеспечение реализации мероприятий по сохранению озера Байкал» значение на 2021 год не предусмотрено. Паспортом предусмотрено значение результата 1 ед. к концу 2024 года.

НПА, запланированный к принятию в рамках проекта в 2021 году был принят раньше установленного срока: Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2399 «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории».

4. По результату «Сокращена общая площадь территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие на озеро Байкал. Нарастающий итог», гектар предусмотрено значение результата на 2021 год – 178 га.

В рамках результата в 2021 году планируется продолжение работ по направлениям:

- Реализация мероприятия «Ликвидация экологических последствий деятельности Джидинского вольфрамо-молибденового комбината», (Правительству Республики Бурятия необходимо представить в Минприроды России проектную документацию), в рамках которого общая площадь территорий, подвергшихся высокому и экстремально высокому загрязнению и оказывающих воздействие на озеро Байкал, будет снижена на 35 га;

- Разработка проектной документации на реализацию мероприятия «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде, образовавшегося в процессе деятельности открытого акционерного общества «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат».

5. По результату «Построены сооружения инженерной защиты. Нарастающий итог», километр предусмотрено значение результата на 2021 год – 0 км.

Паспортом проекта предусмотрено значение результата 8 км к концу 2024 года.

6. По результату «Завершены мероприятия ФЦП «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012 –2020 годы» по совершенствованию и развитию объектов инфраструктуры, необходимых для сохранения уникальной экосистемы озера Байкал», усл. ед. предусмотрено значение результата на 2021 год – 1 усл. ед.

В 2021 году будет продолжена работа по строительству туристско-рекреационной инфраструктуры на особо охраняемых природных территориях, расположенных на Байкальской природной территории.

7. По результату «Проведена социологическая оценка удовлетворенности населения экологической обстановкой», усл. ед. Значение на 2021 год не предусмотрено. Паспортом предусмотрено значение результата 1 ед. к концу 2024 года.

8. По результату «Реализованы проекты территориального развития субъектов Российской Федерации - участников федерального проекта на принципах устойчивого развития в центральной экологической зоне Байкальской природной территории, включая развитие экологического туризма и сопутствующей инфраструктуры, а также системные меры по экологическому развитию Байкальской природной территории», усл. ед. предусмотрено значение результата на 2021 год – 1 усл. ед.

В 2021 году субъектами Российской Федерации, входящими в состав Байкальской природной территории, будут разработаны концепции развития объектов инфраструктуры центральной экологической зоны Байкальской природной территории и утверждены планы мероприятий («дорожные карты») по экологическому развитию Байкальской природной территории на принципах устойчивого развития.

9. По результату «Обеспечена очистка загрязненных сточных вод, поступающих в озеро Байкал и другие водные объекты Байкальской природной территории, путем модернизации и строительства очистных сооружений. Нарастающий итог», тыс м3/сут. предусмотрено значение результата на 2021 год – 0 тыс. м3/сут. (динамика в 2021 г. не предусмотрена, т.к. ввод в эксплуатацию очистных сооружений, влияющих на достижение результата запланирован на 2022 г.)

В рамках результата в 2021 году запланированы следующие мероприятия:

- - Реконструкция канализационных очистных сооружений правого берега города Иркутска 7,8 этапы;

- - Реконструкция канализационных очистных сооружений в г. Хилок Забайкальского края;

- - Строительство очистных сооружений в п.п.ст. Жипхеген и п. Тарбагатай Забайкальского края.

Федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов»

В рамках реализации федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» в 2021 году планируется достижение следующих показателей:

| № | Наименование показателя | 2021 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  |
| 1 | Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, млн человек | 0,80 |  |
| 2 | Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов, нарастающим итогом, млн человек | 4,89 |  |
| 3 | Площадь восстановленных водных объектов, нарастающим итогом, тыс. га | 10,60 |  |
| 4 | Протяженность расчищенных участков русел рек, км. | 192,13 |  |
| 5 | Создание объектов инфраструктуры, направленных на снижение негативного воздействия на Телецкое озеро, ед. | 2 |  |

Достижение результатов, завершение мероприятий до конца 2021 года:

1. По результату «Осуществлено привлечение населения к мероприятиям по очистке от мусора берегов водных объектов, в том числе за счет мероприятий просветительского и информационного характера», млн чел. предусмотрено значение результата на 2021 год – 0,8 млн чел.

В 2021 году планируется привлечение не менее 800 тыс. человек к участию в мероприятиях по очистке от мусора берегов водных объектов, что позволит повысить экологическую грамотность населения страны и сформировать в сознании граждан (в первую очередь молодого поколения) принципы бережного отношения к водным объектам и природе в целом.

2. По результату «Проведены мероприятия по восстановлению и улучшению экологического состояния озер и водохранилищ. Нарастающий итог», га. предусмотрено значение результата на 2021 год - 9350 га.

В 2021 году запланировано улучшение экологического состояния озер и водохранилищ: силами подведомственных организаций Росводресурсов планируется реализация более 50 мероприятий (ликвидация мелководий, расчистка устьев баров, очистка акваторий от плавающего мусора).

3. По результату «Улучшено экологическое состояние гидрографической сети. Нарастающий итог», км. предусмотрено значение результата на 2021 год - 192.13 км.

В 2021 году предполагается проведение 47 водоохранных мероприятий в 28 субъектах Российской Федерации. Протяженность расчищенных участков русел рек составит 119,8 км (без учета значений предыдущих периодов).

4. По результату «Количество населения, улучшившего экологические условия проживания вблизи водных объектов. Нарастающий итог», млн чел. предусмотрено значение результата на 2021 год – 4,89 млн чел.

В результате проведения мероприятий по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов, мероприятий по восстановлению и улучшению экологического состояния озер и водохранилищ, улучшению экологического состояния гидрографической сети к концу 2021 года планируется улучшить экологические условия проживания вблизи водных объектов не менее 4,89 млн. человек (с учетом значений предыдущих периодов).

5. По результату «Реализован комплекс мероприятий по созданию объектов инфраструктуры, направленных на снижение негативного воздействия на Телецкое озеро. Нарастающий итог», ед. предусмотрено значение результата на 2021 год – 2 ед.

К концу 2021 года запланирована реализация комплекса мероприятий по созданию не менее 2 объектов инфраструктуры, направленных на снижение негативного воздействия на Телецкое озеро.

Федеральный проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма»

В рамках реализации федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» в 2021 году планируется достижение следующих показателей:

| № № | Наименование показателя | 2021 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  |
| 1 | Количество федеральных особо охраняемых природных территорий, нарастающим итогом, единица | 228 |  |
| 2 | Увеличена площадь федеральных особо охраняемых природных территорий, нарастающим итогом, миллион гектаров | 4,0 |  |
| 3 | Количество посетителей особо охраняемых природных территорий, нарастающим итогом, миллион человек | 8,0 |  |
| 4 | Индекс численности ряда редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, условная единица | 1,0 |  |

Достижение результатов, завершение мероприятий до конца 2021 года:

1.  По результату «Созданы новые ООПТ. Нарастающий итог» предусмотрено значение результата на 2021 год – 17 шт.;

В 2021 году предусмотрено создание 3 ООПТ федерального значения. 
В настоящее время в разработке находятся государственные природные заказники «Долина реки Ворьема», «Лаптевоморский» и «Параськины озера», национальный парк «Терский берег». Создание ООПТ запланировано в IV квартале 2021 года.

2. По результату «Завершены мероприятия по организационно техническому обеспечению деятельности ООПТ. Нарастающий итог» предусмотрено значение результата на 2021 год – 17 шт.;

В 2021 году запланировано расширение территорий государственных природных заповедников − «Даурский» и «Тигерекский».

Одновременно в рамках результата запланировано финансовое обеспечение в рамках государственного задания вновь созданных особо охраняемых природных территорий (14 ООПТ созданных к 2020 году + 3 ООПТ запланированных 
к созданию в 2021 г.).

3. По результату «Сформирована методологическая, нормативная и методическая база по созданию инфраструктуры для экологического туризма в национальных парках и продвижению комплексного туристского продукта на российском и международном рынках» предусмотрено значение результата на 2021 год - 1 усл. ед.;

В 2021 году в рамках выполнения результата запланирована разработка нормативных правовых актов, в том числе: согласование и внесение проекта Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» в целях организации деятельности по осуществлению экологического туризма на особо охраняемых природных территориях» и разработка и утверждение методических рекомендаций по созданию инфраструктуры для экологического туризма в национальных парках, включающие требования к инфраструктуре.

4. По результату «Создана и развита инфраструктура для экологического туризма в национальных парках, в том числе с привлечением внебюджетного финансирования» значение на 2021 год не предусмотрено;

В I квартале 2021 года запланировано проведение очередного ежегодного отбора национальных парков, в которых буду осуществлены мероприятия по созданию и реконструкции объектов туристкой инфраструктуры. В рамках проведенного отбора с учреждениями, прошедшим отбор, будут заключены соглашения и доведены соответствующие финансовые средства.

Одновременно будет продолжена работа по привлечению частного капитала 
к созданию и развитию туристкой инфраструктуры в национальных парках.

5. По результату «Обеспечено продвижение туристских продуктов национальных парков» значение на 2021 год не предусмотрено.

В 2021 году запланировано функционирование и содержательное наполнение информационного портала по продвижению экологического туризма на ООПТ федерального значения.

Одновременно, в рамках исполнения результата запланирована разработка планов развития экологического туризма и программы развития экологического туризма «Великий Уральский путь».

6. По результату «Обеспечено совершенствование нормативно-правового регулирования, методического обеспечения и инструментария для создания и функционирования ООПТ и сохранения биоразнообразия, включая редкие виды» значение на 2021 год не предусмотрено.

В 2021 году запланирована разработка и утверждение методических рекомендаций по организации научно-исследовательской деятельности на ООПТ федерального значения, разработка и утверждение Стратегии развития системы особо охраняемых природных территорий на период до 2030 года, кроме того планируется обеспечить внедрение практики добровольчества (природоохранного, научного) на ООПТ федерального значения.

7. По результату «Создана система подготовки кадров для заповедной системы» предусмотрено значение результата на 2021 год - 1 усл. ед.

В 2021 году запланирована разработка профессионального стандарта специалиста заповедного дела, и разработка профессионального стандарта высшего образования по направлению подготовки «Заповедное дело» уровней бакалавриат 
и магистратуры.

Одновременно будет обеспечена работа межведомственной Рабочей группы по вопросам создания системы подготовки кадров для заповедной системы Российской Федерации.

8. По результату «Получена обратная связь от населения по результатам проекта и улучшено понимание удовлетворенности населения экологической обстановкой» предусмотрено значение результата на 2021 год - 1 усл. ед.

В 2021 году запланирована подготовка документов необходимых для проведения социологических исследований.

9. По результату «Создан проектный офис федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», обеспечено его функционирование до 2024 года» предусмотрено значение результата на 2021 год - 1 шт.

В 2021 году запланировано функционирование проектного офиса федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма».

10. По результату «Обеспечено информационное сопровождение реализации национального проекта «Экология» значение на 2021 год не предусмотрено.

Реализация мероприятий данного результата осуществляет АНО «Национальные приоритеты» в рамках перераспределенного финансирования.

11. По результату «Сформирована нормативная правовая база по вопросам сохранения и реинтродукции редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира; утвержден Перечень объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации; определен Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, требующих принятия первоочередных мер по восстановлению и реинтродукции» предусмотрено значение результата на 2021 год - 1 усл. ед.

В 2021 году в рамках результата запланирована разработка и утверждение Методических рекомендации по реинтродукции редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира.

Одновременно запланировано организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочих групп по редким видам и деятельности Комиссий по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам.

12. По результату «Разработаны дорожные карты по реализации в рамках федерального проекта мероприятий, включенных в принятые стратегии сохранения и программы восстановления и реинтродукции отдельных редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных» значение на 2021 год не предусмотрено.

В 2021 году запланирована разработка и утверждение 1 дорожной карты по реализации в рамках федерального проекта мероприятий, включенных в принятые стратегии сохранения и программы восстановления и реинтродукции отдельных редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.

13. По результату «Разработаны и утверждены стратегии по сохранению и программы по восстановлению и реинтродукции для приоритетных видов, включенных в Перечень» предусмотрено значение результата на 2021 год - 1 усл. ед.

В 2021 году запланирована разработка и утверждение стратегий по сохранению и программ по восстановлению и реинтродукции для приоритетных видов, включенных в Перечень.

14. По результату «Разработана инициатива «Бизнес и Биоразнообразие», - направленная на экологическое просвещение коммерческих организаций и взаимодействие с ними, - включающая, в том числе, научно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение подготовки программ сохранения биоразнообразия коммерческих организаций, - способствующая привлечению внебюджетных средств на мероприятия по сохранению, восстановлению и реинтродукции редких видов животных, обеспечивающая вклад в реализацию обязательств российской стороны по выполнению Конвенции о биологическом разнообразии» значение на 2021 год не предусмотрено.

В 2021 году запланировано функционирование Рабочей группы по вопросам предпринимательства и сохранения биологического разнообразия, а также проведение заседаний указанной Рабочей группы.

15. По результату «Реализованы мероприятия по восстановлению и реинтродукции редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, включенных в Перечень, увеличена их численность» предусмотрено значение результата на 2021 год - 1 усл. ед.

В 2021 году запланировано формирование документов, необходимых для развития и создания инфраструктуры центров разведения и реинтродукции редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира, а также реализация мероприятий, предусмотренных дорожными картами по восстановлению и реинтродукции редких видов животных, включенных в Перечень.

Федеральный проект «Сохранение лесов»

В рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» в 2021 году планируется достижение следующих показателей:

| № | Наименование показателя | 2021 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  |
| 1 | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, Процент | 80,4 | - |
| 2 | Ущерб от лесных пожаров, Миллиард рублей | 17,0 | - |
| 3 | Площадь лесовосстановления и лесоразведения, Тысяча гектаров | 1200 | - |
| 4 | Площадь погибших лесных насаждений, тысяча гектаров | 260 | - |
| 5 | Запас семян лесных растений для лесовосстановления и лесоразведения, Тонна | 270 | - |
| 6 | Количество выращенного посадочного материала лесных растений, Миллион штук | 728 | - |

Достижение результатов, завершение мероприятий до конца 2021 года

1. По результату «Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на арендованных лесных участках», тыс. га. предусмотрено значение результата на 2021 год – 950.

2. По результату «Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непереданных в аренду, нарастающий итог», тыс. га. предусмотрено значение результата на 2021 год – 250.

3. По результату «Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров, нарастающий итог», процент предусмотрено значение результата на 2021 год – 87.

4. По результату «Обновлена информация о наличии земель, не занятых лесными насаждениями и требующих лесовосстановления; возможных способах лесовосстановления, обследованы земли, не занятые лесными насаждениями и требующие лесовосстановления, нарастающий итог», процент предусмотрено значение результата на 2021 год – 40.

5. По результату «Увеличена площадь искусственного лесовосстановления за счет внебюджетных средств учреждений субъектов Российской Федерации, нарастающий итог», тыс. га. значение на 2021 год не предусмотрено. Паспортом предусмотрено значение результата 35 тыс. га к концу 2024 года.

6. По результату «Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках, вырубленных и погибших лесных насаждений, нарастающий итог», тонн значение на 2021 год не предусмотрено. Паспортом предусмотрено значение результата 360 тонн к концу 2024 года.

7. По результату «Проведена социологическая оценка удовлетворенности населения экологической обстановкой», шт значение на 2021 год не предусмотрено. Паспортом предусмотрено значение результата 5 ед. к концу 2024 года.

8. По результату «Оснащение учреждений, выполняющих мероприятия по воспроизводству лесов специализированной техникой для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению, нарастающий итог», процент предусмотрено значение результата на 2021 год – 50.